## Session 1
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 17/04/2025
Địa điểm - Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Tấn Dũng | [5 empty] | điều phối điều hành cuộc. Vai trò các thành viên đổi theo tuần
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Thành Đông, Trần Đức Hoàng, Nguyễn Hữu Kiên, Vàng Mạnh Quỳnh | [5 empty] | Nhiệm vụ
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú | điều phối: | điều hành hoạt đông chung, đưa ra quyết định chốt vấn đề thống nhất cả nhóm
1 | Nguyễn Tấn Dũng | x |  |  | Facilitator, time keepter | thuyết trình | người trình bày vấn đề, phát ngôn viên của nhóm
2 | Phạm Thành Đông | x |  |  | member | NoteTake | ghi biên bản họp nhóm
3 | Trần Đức Hoàng | x |  |  | member | time keepter | luôn nhắc nhở các thành viên khác về các mốc thời gian
4 | Nguyễn Hữu Kiên | x |  |  | Presenter | member | thành viên hỗ trợ các thành viên khác
5 | Vàng Mạnh Quỳnh | x |  |  | Notetaker
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Quản lý nhóm | Cả nhóm | 5 phút | -Bầu trưởng nhóm cho mỗi lần (Hồng Minh, Phong, Cung Minh, Thắng, Quyền) -Thiết lập nội quy cho cả nhóm: +Thời gian họp lần tiếp theo được xác định vào lúc cuối của lần trước đó +Các thành viên có trách nhiệm vào đúng giờ mỗi lần họp, hoàn thành các nhiệm được giao nếu không thì bị kiến nghị với giáo viên +Các thành viên tôn trọng lẫn nhau, không phán xét, chỉ trích
2 | Thiết lập kênh giao tiếp, lưu trữ | Nguyễn Tấn Dũng | 5 phút | - Kênh giao tiếp của cả nhóm thông qua: Zalo - Kênh lưu trữ: Google drive
3 | Xác định quy trình, luồng làm việc nhóm | Cả nhóm | 5 phút | - Hoàn thành bài tập đúng hạn, thuần thục phương pháp, kĩ năng phân tích thiết kế phần mềm - Mỗi thành viên có kĩ năng tốt với vai trò là thành viên và nhóm trưởng
4 | Xác định đề tài | Cả nhóm | 40 phút | Thống nhất đề tài làm BTL
5 | Phân chia công việc cho từng thành viên | Nguyễn Tấn Dũng | 20 phút | -Vàng Mạnh Quỳnh, Phạm Thành Đông: Khảo sát sơ bộ hệ thống -Trần Đức Hoàng, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Tấn Dũng: Khảo sát chi tiết hệ thống
6 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | Phạm Thành Đông | 20 phút | Trình bày mục tiêu của hệ thống, mô tả thông tin sơ bộ về hệ thống
Vàng Mạnh Quỳnh
7 | Khảo sát chi tiết hệ thống | Nguyễn Tấn Dũng | 20 phút | Trình bày yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, thu thập các tài liệu của hệ thống hiện tại
Nguyễn Hữu Kiên
Trần Đức Hoàng
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Xác định đề tài | Xây dựng ứng dụng quản lý công việc trên điện thoại di động |  | Xây dựng ứng dụng quản lý công việc | Xây dựng ứng dụng quản lý công việc trên điện thoại di động
2 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế |  | Phỏng vấn và khảo sát
3 | Khảo sát chi tiết hệ thống | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế |  | Phỏng vấn và khảo sát
4 | Thực hiện các chức năng | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế |  | Tham khảo, tự thiết kế
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | 20/04/2025 | Phạm Thành Đông Vàng Mạnh Quỳnh | Hoàn thiện việc trình bày mục tiêu của hệ thống, mô tả thông tin sơ bộ về hệ thống
2 | Khảo sát chi tiết hệ thống | 20/04/2025 | Nguyễn Tấn Dũng Nguyễn Hữu Kiên Trần Đức Hoàng | Hoàn thiện việc trình bày yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, thu thập các tài liệu của hệ thống hiện tại
3 | Viết Chương I báo cáo bài tập lớn | 20/04/2025 | Vàng Mạnh Quỳnh | Thu thập công việc hoàn thành của các thành viên, hoàn thành chương 1 BTL
4 | Đăng ký, đăng nhập | 2025-11-05 | Nguyễn Hữu Kiên | Hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu được giao
5 | Quản lý nhãn, Quản lý danh mục | 2025-11-05 | Vàng Mạnh Quỳnh | Hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu được giao
6 | Quản lý danh sách nhiệm vụ | 2025-11-05 | Nguyễn Tấn Dũng | Hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu được giao
7 | Thống kê | 2025-11-05 | Trần Đức Hoàng | Hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu được giao
8 | Promodo Timer | 2025-11-05 | Phạm Thành Đông | Hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu được giao
9 | Theo dõi thói quen và thử thách | 2025-11-05 | Nguyễn Hữu Kiên | Hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu được giao
10 | Thiết kế CSDL | 28/04/2025 | Nguyễn Tấn Dũng | Hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu được giao
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Tấn Dũng | 3 | 3 | 2
2 | Phạm Thành Đông | 2 | 2 | 1
3 | Trần Đức Hoàng | 1 | 2 | 1
4 | Nguyễn Hữu Kiên | 3 | 2 | 2
5 | Vàng Mạnh Quỳnh | 2 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Session 2
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 5
Thời gian - time: 12/05/2025
Địa điểm - Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Tấn Dũng | [5 empty] | điều phối điều hành cuộc. Vai trò các thành viên đổi theo tuần
Thành viên tham dự - Participants : Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Thành Đông, Trần Đức Hoàng, Nguyễn Hữu Kiên, Vàng Mạnh Quỳnh | [5 empty] | Nhiệm vụ
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú | điều phối: | điều hành hoạt đông chung, đưa ra quyết định chốt vấn đề thống nhất cả nhóm
1 | Nguyễn Tấn Dũng | x |  |  | Facilitator, time keepter | thuyết trình | người trình bày vấn đề, phát ngôn viên của nhóm
2 | Phạm Thành Đông | x |  |  | member | NoteTake | ghi biên bản họp nhóm
3 | Trần Đức Hoàng | x |  |  | member | time keepter | luôn nhắc nhở các thành viên khác về các mốc thời gian
4 | Nguyễn Hữu Kiên | x |  |  | Presenter | member | thành viên hỗ trợ các thành viên khác
5 | Vàng Mạnh Quỳnh | x |  |  | Notetaker
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Test | Cả nhóm | 30 phút | Test chéo chức năng được giao
2 | Kiểm duyệt lại nội dung báo cáo | Nguyễn Tấn Dũng | 30 phút | Chỉnh sửa nội dung báo cáo chương 1 và đầu chương 2
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Test | Test thủ công, Test tự động |  | Test thủ công
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Test đăng ký, đăng nhập | 15/5/2025 | Nguyễn Tấn Dũng | Hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu được giao
2 | Test quản lý danh mục | 15/5/2025 | Phạm Thành Đông | Hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu được giao
3 | Test xem hình công việc thời gian | 15/5/2025 | Trần Đức Hoàng | Hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu được giao
4 | Test quản lý nhãn | 15/5/2025 | Nguyễn Hữu Kiên | Hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu được giao
5 | Test quản lý danh sách nhiệm vụ | 15/5/2025 | Phạm Thành Đông | Hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu được giao
6 | Test thống kê | 15/5/2025 | Vàng Mạnh Quỳnh | Hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu được giao
7 | Test Promodo Timer | 15/5/2025 | Trần Đức Hoàng | Hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu được giao
8 | Test theo dõi thói quen và thử thách | 15/5/2025 | Nguyễn Hữu Kiên | Hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu được giao
9 | Hoàn thiện báo cáo BTL | 17/5/2025 | Nguyễn Tấn Dũng Vàng Mạnh Quỳnh | Hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu được giao
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Nguyễn Tấn Dũng | 3 | 3 | 2
2 | Phạm Thành Đông | 3 | 1 | 1
3 | Trần Đức Hoàng | 2 | 2 | 1
4 | Nguyễn Hữu Kiên | 3 | 3 | 2
5 | Vàng Mạnh Quỳnh | 2 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0