## Kế hoạch
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 5
Ngày bắt đầu - Start time : 17/04/2025
Ngày kết thúc - End date: 17/05/2025
Thành viên nhóm - Team members: Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Thành Đông, Trần Đức Hoàng, Nguyễn Hữu Kiên, Vàng Mạnh Quỳnh
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | 18/4/2025 | 18/04/2025 | 21/04/2025 | 21/04/2015 | Done | Phạm Thành Đông
2 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | 18/4/2025 | 18/4/2025 | 21/04/2025 | 21/04/2025 | Done | Vàng Mạnh Quỳnh
3 | Khảo sát chi tiết hệ thống ( yêu cầu chức năng, kiến trúc hệ thống, công cụ và môi trường ) | 18/4/2025 | 18/4/2025 | 21/04/2025 | 21/04/2025 | Done | Nguyễn Tấn Dũng
4 | Khảo sát chi tiết hệ thống ( yêu cầu phi chức năng ) | 18/4/2025 | 18/4/2025 | 21/04/2025 | 21/04/2025 | Done | Nguyễn Hữu Kiên
5 | Khảo sát chi tiết hệ thống ( thu thập tài liệu ) | 18/4/2025 | 18/4/2025 | 21/04/2025 | 21/04/2025 | Done | Trần Đức Hoàng
6 | Tổng hợp công việc của các thành viên để hoàn thiện chương 1 BTL | 18/4/2025 | 18/4/2025 | 21/04/2025 | 21/04/2025 | Done | Vàng Mạnh Quỳnh
7 | Xây dựng usecase tổng quan và mối quan hệ giữa các usecase | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | Done | Nguyễn Tấn Dũng
8 | Xác định về các yêu cầu dữ liệu | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | Done | Nguyễn Tấn Dũng
9 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức logic | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | Done | Vàng Mạnh Quỳnh
10 | Thiết kế các bảng CSDL | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | Done | Nguyễn Hữu Kiên
11 | Thiết kế các bảng CSDL | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | Done | Phạm Thành Đông
12 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức vật lý | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | Done | Trần Đức Hoàng
13 | Vẽ hình dung màn hình, trình bày mô tả và nghiệp vụ của quản lý nhãn | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Done | Vàng Mạnh Quỳnh
14 | Vẽ hình dung màn hình, trình bày mô tả và nghiệp vụ của quản lý danh mục | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Done | Vàng Mạnh Quỳnh
15 | Vẽ hình dung màn hình, trình bày mô tả và nghiệp vụ của xem màn hình công việc theo thời gian | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Done | Trần Đức Hoàng
16 | Vẽ hình dung màn hình, trình bày mô tả và nghiệp vụ của quản lý danh sách nhiệm vụ | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Done | Nguyễn Tấn Dũng
17 | Vẽ hình dung màn hình, trình bày mô tả và nghiệp vụ của thống kê | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Done | Trần Đức Hoàng
18 | Vẽ hình dung màn hình, trình bày mô tả và nghiệp vụ của theo dõi thói quen và thử thách | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Done | Nguyễn Hữu Kiên
19 | Vẽ hình dung màn hình, trình bày mô tả và nghiệp vụ của đăng nhập và đăng ký | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Done | Nguyễn Hữu Kiên
20 | Vẽ hình dung màn hình, trình bày mô tả và nghiệp vụ của Promodo Timer | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Done | Phạm Thành Đông
21 | Vẽ hình dung màn hình, trình bày mô tả và nghiệp vụ của Habit Tracker và Challenge | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Done | Nguyễn Hữu Kiên
22 | Thực hiện màn hình Android và giao diện khi chạy chương trình của quản lý nhãn | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Done | Vàng Mạnh Quỳnh
23 | Thực hiện màn hình Android và giao diện khi chạy chương trình của quản lý danh mục | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Done | Vàng Mạnh Quỳnh
24 | Thực hiện màn hình Android và giao diện khi chạy chương trình của xem màn hinh công viêc theo thời gian | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Done | Trần Đức Hoàng
25 | Thực hiện màn hình Android và giao diện khi chạy chương trình của quản lý danh sách nhiệm vụ | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Done | Nguyễn Tấn Dũng
26 | Thực hiện màn hình Android và giao diện khi chạy chương trình của thống kê | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Done | Trần Đức Hoàng
27 | Thực hiện màn hình Android và giao diện khi chạy chương trình của đăng ký và đăng nhập | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Done | Nguyễn Hữu Kiên
28 | Thực hiện màn hình Android và giao diện khi chạy chương trình của Prodomo Timer | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Done | Phạm Thành Đông
29 | Thực hiện màn hình Android và giao diện khi chạy chương trình của Habit Tracker và Challenge | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Done | Phạm Thành Đông
30 | Test quản lý danh mục | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | Done | Trần Đức Hoàng
31 | Test quản lý nhãn | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | Done | Trần Đức Hoàng
32 | Test xem màn hình công việc theo thời gian | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | Done | Phạm Thành Đông
33 | Test quản lý danh sách nhiệm vụ | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | Done | Nguyễn Hữu Kiên
34 | Test theo dõi thói quen và thử thách | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | Done | Vàng Mạnh Quỳnh
35 | Test thống kê | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | Done | Phạm Thành Đông
36 | Test đăng nhập và đăng ký | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | Done | Nguyễn Tấn Dũng
37 | Test Promodo Timer | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | Done | Vàng Mạnh Quỳnh
38 | Test Habit Tracker và Challenge | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | Done | Nguyễn Tấn Dũng
39 | Viết báo cáo bài tập lớn | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 17/05/2025 | 17/05/2025 | Done | Nguyễn Tấn Dũng
40 | Viết báo cáo bài tập lớn | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 17/05/2025 | 17/05/2025 | Done | Vàng Mạnh Quỳnh